附件1

嵊泗县集体土地所有权确权登记成果

更新汇交工作时间表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **推进批次** | **乡镇** | **县级质检时间** |
| 第一批次 | 洋山、花鸟 | 2022年10月15日 |
| 第二批次 | 嵊山、枸杞 | 2022年10月20日 |
| 第三批次 | 五龙、黄龙 | 2022年10月25日 |
| 第四批次 | 菜园 | 2022年10月30日 |

附件2

嵊泗县集体土地所有权确权登记成果

更新汇交工作资料收集清单

|  |  |
| --- | --- |
| **单位** | **资料清单** |
| 法院 | 政府或法院最新裁定、调整、处理争议权属界线等土地权属界线的图件、说明及土地权属争议调解书等确权资料。 |
| 县发改局 | 军用土地有关的图件和资料。 |
| 县经信局 | 梳理下属管理企业存在争议的点位，提供有关的图件和资料。 |
| 县民政局 | 最新行政区划数据、农民集体合并或撤销、行政区划调整等导致集体土地所有权、农民集体名称或代码发生变化的相关材料。 |
| 县财政局 | 梳理国资企业存在争议的点位，提供有关的图件和资料。 |
| 县资源规划局 | 1.嵊泗县2012年度农村集体土地所有权调查成果。2.历年国有土地登记发证和征地、农转用审批等资料。3.不动产登记成果。4.国有滩涂及海岛礁有关的图件和资料。5.林权有关的权属调查登记发证资料。6.全民所有自然资源资产清查成果。7.第三次全国国土调查及2020年变更调查成果。8.收集2021年度0.2米分辨率航空影像。 |
| 县交通运输局 | 国有交通及附属设施有关的图件和资料。 |
| 县农业农村局 | 国有水利及附属设施有关的图件和资料，农村土地承包经营权确权登记发证成果等参考数据。 |
| 县供销社 | 梳理下属供销站点或企业存在争议的点位，提供有关的图件和资料。 |
| 人民银行县支行 | 银行抵押存在争议的点位，提供有关的图件和资料。 |
| 乡镇 | 梳理乡镇层面存在有争议的点位，提供图件和资料。 |

附件3

集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作专班名单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位** | **分管领导姓名** | **职务** | **联系方式** | **联络员姓名** | **职务** | **联系方式** |
|  |  |  |  |  |  |  |