附件2

2021年嵊泗县政府投资重点工程计划安排表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目总投资及资金来源 | 建 设 内 容 | 2021年计划 | 责任单位及责任人 |
| 总投资 | 县级财政 | 切块 资金 | 向上争取 | 自筹 | 　 | 投资 | 形象进度 | 责任单位 | 责任人 |
| **总计** | **政府投资重点工程（63个）** |  | **54093**  | **41073**  | **4850**  | **7420**  | **750**  |  | **31587**  |  |  |  |
| **其中** | **新建项目（35个）** |  | **15760**  | **11560**  | **2000**  | **2200**  |  |  | **12540**  |  |  |  |
|  | **续建项目（28个）** |  | **38333**  | **29513**  | **2850**  | **5220**  | **750**  |  | **19047**  |  |  |  |
| **一** | **海岛交通设施7个（新建3个，续建4个）** |  | **9355**  | **9355**  |  |  |  |  | **3555**  |  |  |  |
| 1 | 2021年沈家湾航道疏浚工程 | 新建 | 300 | 300 |  |  |  | 航道疏浚约15万立方米 | 300 | 完工 | 县交通运输局 | 陈其军 |
| 2 | 李柱山车客渡售票区停车场工程 | 新建 | 150 | 150 |  |  |  | 新建停车场地1000平方米 | 150 | 完工 |
| 3 | 花鸟北岙码头海上廊桥工程 | 新建 | 500 | 500 |  |  |  | 新建廊桥约100米 | 500 | 完工 |
| 4 | 五龙交通码头改扩建工程 | 续建 | 1860 | 1860 | 　 | 　 | 　 | 新建500吨级客运泊位、300吨级应急泊位各1个 | 860 | 完工 |
| 5 | 嵊泗县小平头至乌贼枪矶公路工程 | 续建 | 3045 | 3045 | 　 | 　 | 　 | 新建公路1.8公里三级 | 945 | 完工 |
| 6 | 小菜园客运中心建设工程 | 续建 | 2500 | 2500 | 　 | 　 | 　 | 新建站房2000平方米及配套设施 | 400 | 完工 |
| 7 | 嵊泗县边礁岙客运站场建设工程 | 续建 | 1000 | 1000 | 　 | 　 | 　 | 新建站房500平方米并扩建站前广场 | 400 | 完工 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目总投资及资金来源 | 建 设 内 容 | 2021年计划 | 责任单位及责任人 |
| 总投资 | 县级财政 | 切块 资金 | 向上争取 | 自筹 | 　 | 投资 | 形象进度 | 责任单位 | 责任人 |
| **二** | **海岛市政设施9个（新建6个，续建3个）** | 　 | **4870**  | **2580**  | **1820**  | **470**  |  |  | **3540**  | 　 |  | 　 |
| 8 | 中心渔港南港区至青沙道路贯通工程 | 新建 | 1000 | 1000 | 　 | 　 | 　 | 建设道路长500米 | 100 | 开工建设 | 菜园镇政府 | 朱云飞 |
| 9 | 洋山镇背街小巷三期工程 | 新建 | 500 | 　 | 500 | 　 | 　 | 修复改造居民楼外立面，修建挡土墙以及道路亮化 | 500 | 完工 | 洋山镇政府 | 傅纪明 |
| 10 | 4A景区沿线亮化工程（高场湾—田岙段） | 新建 | 300 | 　 | 300 | 　 | 　 | 新增路灯100盏 | 300 | 完工 | 五龙乡政府 | 倪杰 |
| 11 | 黄龙乡北港风情海岸步道建设工程 | 新建 | 450 | 250 | 200 | 　 | 　 | 建设北岙候船室至石村船说民宿沿线景观步道2.5公里 | 450 | 完工 | 黄龙乡政府 | 傅立波 |
| 12 | 黄龙峙岙传统村落古道修复工程 | 新建 | 250 | 　 | 　 | 250 | 　 | 修复传统古村道石头路面路段总长约300米 | 250 | 完工 |
| 13 | 枸杞乡北岸公路沿线景观提升改造工程 | 新建 | 500 | 200 | 300 | 　 | 　 | 打造沿线景观节点若干，布置渔用物资集中堆放场地 | 500 | 完工 | 枸杞乡政府 | 付华军 |
| 14 | 嵊山镇西洋湾防浪墙建设工程 | 续建 | 500 | 500 | 　 | 　 | 　 | 建设防浪墙全长约110米 | 450 | 完工 | 嵊山镇政府 | 徐君达 |
| 15 | 嵊山镇箱子岙道路翻建及亮化工程 | 续建 | 520 | 　 | 520 | 　 | 　 | 翻建交通路沿线400米道路，提质改造沿线人行道以及美化亮化大桥至箱子岙防浪堤沿线1200米 | 480 | 完工 |
| 16 | 枸杞乡将军路海防执勤道路工程 | 续建 | 850 | 630 | 　 | 220 | 　 | 拓宽改造道路长2.5公里，修复破损路面、加固修复坍塌路段，安装路灯等 | 510 | 完工 | 枸杞乡政府 | 付华军 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目总投资及资金来源 | 建 设 内 容 | 2021年计划 | 责任单位及责任人 |
| 总投资 | 县级财政 | 切块 资金 | 向上争取 | 自筹 | 　 | 投资 | 形象进度 | 责任单位 | 责任人 |
| **三** | **海岛渔业设施6个（续建6个）** | 　 | **10599**  | **4699**  | **450**  | **5000**  | **450**  |  | **5370**  | 　 |  | 　 |
| 17 | 嵊泗中心渔港整治维护项目 | 续建 | 3389 | 1389 | 　 | 2000 | 　 | 维护性疏浚嵊泗中心渔港新、老港区港池 | 3000 | 完成80%工程量 | 县海洋与渔业局 | 王世权 |
| 18 | 嵊泗县厚壳贻贝种质资源场(研发基地)建设二期工程 | 续建 | 1000 | 600 | 　 | 400 | 　 | 新建苗种培育室、饵料培养池、养殖用水处理系统、增加养殖水体及购买相关设备等 | 600 | 完成厂房土建 |
| 19 | 枸杞乡干斜贻贝码头工程 | 续建 | 1500 | 　 | 450 | 600 | 450 | 新建渔用码头1座 | 1000 | 完工 | 枸杞乡政府 | 付华军 |
| 20 | 枸杞乡干斜养殖配套场地工程 | 续建 | 450 | 450 | 　 | 　 | 　 | 建设渔用场地6000平方米 | 300 | 完工 |
| 21 | 洋山大岙渔港建设工程 | 续建 | 3693 | 1693 | 　 | 2000 | 　 | 新建高桩码头1座、趸船浮码头3座及管理用房等配套设施 | 230 | 完工 | 县港欣建设开发有限公司 | 吴斌 |
| 22 | 黄龙南港标准海塘加固工程 | 续建 | 567 | 567 | 　 | 　 | 　 | 加固标准海塘520米 | 240 | 完工 | 黄龙乡政府 | 傅立波 |
| **四** | **海岛水利设施3个（新建2个，续建1个）** | 　 | **3380**  | **3380**  |  |  |  |  | **780**  | 　 |  | 　 |
| 23 | 长弄堂环山渠道修复整治工程 | 新建 | 200 | 200 |  |  |  | 修复环山渠道及长弄堂水库溢洪道 | 200 | 完工 | 县农业农村局 | 洪光裕 |
| 24 | 花鸟乡水塔扩容改造工程 | 新建 | 280 | 280 | 　 | 　 | 　 | 扩容改造原老旧水塔及过滤设施 | 280 | 完工 | 花鸟乡政府 | 袁方圆 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目总投资及资金来源 | 建 设 内 容 | 2021年计划 | 责任单位及责任人 |
| 总投资 | 县级财政 | 切块 资金 | 向上争取 | 自筹 | 　 | 投资 | 形象进度 | 责任单位 | 责任人 |
| 25 | 花鸟乡海水淡化厂一期工程 | 续建 | 2900 | 2900 | 　 | 　 | 　 | 新建2000吨/日海水淡化厂1座，一期建设主厂房、清水池等，安装500吨/日海水淡化设备 | 300 | 完工 | 花鸟乡政府 | 袁方圆 |
| **五** | **生态环保设施5个（新建3个，续建2个）** | 　 | **3750**  | **3250**  | **500**  |  |  |  | **2800**  | 　 |  | 　 |
| 26 | 菜园镇高场湾村农田整治工程 | 新建 | 200 | 　 | 200 |  |  | 整治原远东长滩2007-G7、2007-G8闲置地块，总计整治面积约3公顷 | 200 | 完工 | 菜园镇政府 | 朱云飞 |
| 27 | 黄龙乡后北厢生态海岸线整治工程 | 新建 | 300 | 　 | 300 | 　 | 　 | 整治美化生态海岸线350米 | 300 | 完工 | 黄龙乡政府 | 傅立波 |
| 28 | 枸杞乡馒头坑山体修复工程 | 新建 | 600 | 600 |  |  |  | 景观化修复馒头坑裸露山体 | 300 | 完成挡土墙50% | 枸杞乡政府 | 付华军 |
| 29 | 龙山公墓南坡生态造林工程 | 续建 | 1650 | 1650 | 　 | 　 | 　 | 植树造林、景观绿化及林间道路改造等 | 1000 | 完工 | 县民政局 | 乌海鸣 |
| 30 | 嵊泗“创园”园林绿化改造提升项目 | 续建 | 1000 | 1000 | 　 | 　 | 　 | 改造提升双拥公园、县政府周边、城区行道树、基湖景观大道、岛沁公园、主城区街头绿地、望海广场等园林绿化景观服务设施以及新建入城口山体公园、小菜园隧道上山体公园等 | 1000 | 完工 | 县综合行政执法局菜园镇政府 | 孙懿钧朱云飞 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目总投资及资金来源 | 建 设 内 容 | 2021年计划 | 责任单位及责任人 |
| 总投资 | 县级财政 | 切块 资金 | 向上争取 | 自筹 | 　 | 投资 | 形象进度 | 责任单位 | 责任人 |
| **六** | **数字嵊泗5个 （新建5个）** | 　 | **3440**  | **2090**  |  | **1350**  | 　 | 　 | **3440**  | 　 |  | 　 |
| 31 | “舟山大脑”嵊泗节点一期工程 | 新建 | 2350 | 1500 | 　 | 850 | 　 | 依托“舟山大脑”，进行多源、海量、异构的城市数据归集治理、打造数字应用支撑平台，建设数字驾驶舱 | 2350 | 完工 | 县大数据管理中心 | 黄皓哲 |
| 32 | 乡村产业振兴信息化工程 | 新建 | 500 | 　 | 　 | 500 | 　 | 建设渔业协同发展平台、民宿综合管理平台，提升产业服务能级 | 500 | 完工 | 县大数据管理中心、县财政局、县海渔局、县文旅局、县经信局 |
| 33 | 智慧环保平台 | 新建 | 200 | 200 | 　 | 　 | 　 | 建设智慧环保平台“无废城市”模块 | 200 | 完工 | 市生态环境局嵊泗分局 | 虞海军 |
| 34 | 高清数字硬盘播出系统 | 新建 | 290 | 290 |  | 　 | 　 | 增设两个高标清数字硬盘播出系统频道 | 290 | 完工 | 县融媒体中心 | 邵晓玲 |
| 35 | 嵊泗智慧图书馆建设工程 | 新建 | 100  | 100  | 　 | 　 | 　 | 建设智慧图书馆大数据分析与运行监控、移动图书馆APP、网证借阅、朗读亭等 | 100 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目总投资及资金来源 | 建 设 内 容 | 2021年计划 | 责任单位及责任人 |
| 总投资 | 县级财政 | 切块 资金 | 向上争取 | 自筹 | 　 | 投资 | 形象进度 | 责任单位 | 责任人 |
| **七** | **社会发展设施28个（新建16个，续建12个）** | 　 | **18699**  | **15719**  | **2080**  | **600**  | **300**  |  | **12102**  | 　 |  | 　 |
| 36 | 县初级中学报告厅建设工程 | 新建 | 700 | 700 | 　 | 　 | 　 | 原址重建报告厅约720平方米 | 400 | 完成主体结构50% | 县教育局 | 邱存安 |
| 37 | 十里金滩特色小镇4A景区提升工程 | 新建 | 100 | 100 | 　 | 　 | 　 | 美化景区环境，制作标牌及完善旅游设施 | 100 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 38 | 菜园城区球场提升改造工程 | 新建 | 80  | 80  | 　 | 　 | 　 | 提升改造菜园城区灯光球场、三营礼堂3个篮球场 | 80 | 完工 |
| 39 | 嵊泗县人民医院传染病楼新建工程 | 新建 | 630 | 630 | 　 | 　 | 　 | 建设应急传染病楼以及配备相应医疗设备，总建筑面积约为1027平方米 | 630 | 完工 | 县卫生健康局 | 沃宏伟 |
| 40 | 花鸟乡卫生院（医养结合）新建工程 | 新建 | 920 | 920 | 　 | 　 | 　 | 新建一栋3层医养结合用房，总建筑面积约900平方米，总床位数20个 | 100 | 开工建设 |
| 41 | 东海商场改造工程 | 新建 | 350 | 350 | 　 | 　 | 　 | 改造提升东海商场屋面、管道及周边环境 | 350 | 完工 | 县住建局 | 周铁军 |
| 42 | 嵊山镇大玉湾公共服务用房新建工程 | 新建 | 150 | 150 | 　 | 　 | 　 | 新建一栋500平方米公共服务用房 | 150 | 完工 | 嵊山镇政府 | 徐君达 |
| 43 | 洋山殡仪馆改造工程 | 新建 | 700 | 700 | 　 | 　 | 　 | 新增火化机除尘净化器、智能高档平板火化机二台及配套设施 | 700 | 完工 | 洋山镇政府 | 傅纪明 |
| 44 | 枸杞乡马鞍服务中心配套设施建设工程 | 新建 | 220 | 220 | 　 | 　 | 　 | 建设停车场，以及布置绿化等 | 220 | 完工 | 枸杞乡政府 | 付华军 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目总投资及资金来源 | 建 设 内 容 | 2021年计划 | 责任单位及责任人 |
| 总投资 | 县级财政 | 切块 资金 | 向上争取 | 自筹 | 　 | 投资 | 形象进度 | 责任单位 | 责任人 |
| 45 | 花鸟乡仓储中心改建工程 | 新建 | 200 | 100 | 　 | 100 | 　 | 原址拆建仓储用房200平方米 | 200 | 完工 | 花鸟乡政府 | 袁方圆 |
| 46 | 花鸟小石弄片区观海步道建设工程 | 新建 | 300 | 100 | 200 | 　 | 　 | 建设贯通望夫石至登基石观海徒步道1.8公里 | 300 | 完工 |
| 47 | 花鸟乡骨灰纪念堂建设项目 | 新建 | 200 | 200 | 　 | 　 | 　 | 建设2层骨灰纪念堂一座，总建筑面积200平方米 | 200 | 完工 |
| 48 | 花鸟乡海防执勤码头升级改造工程 | 新建 | 650 | 150 | 　 | 500 | 　 | 加固修复燕窝台码头 | 650 | 完工 |
| 49 | 花鸟派出所新建工程 | 新建 | 1100 | 1100 | 　 | 　 | 　 | 新建2层派出所用房，总建筑面积1300平方米 | 200 | 开工建设 | 县公安局 | 郑若明 |
| 50 | 党校学员宿舍楼改造工程 | 新建 | 90 | 90 | 　 | 　 | 　 | 改造学员宿舍卫生间、接待大厅、图书阅览室、讨论交流室等 | 90 | 完工 | 县委党校 | 董凯云 |
| 51 | 五龙乡美丽城镇样板镇创建项目 | 新建 | 400 | 400 | 　 | 　 | 　 | 改造边礁村原船厂、建设沿海路停车场及周边环境整治；提升改造渔家乐配套用房；新建黄沙村邻里中心一座 | 400 | 完工 | 五龙乡政府 | 倪杰 |
| 52 | 菜园镇办公大楼新建工程 | 续建 | 3300 | 3300 | 　 | 　 | 　 | 拆除重建综合性办公大楼一栋，总建筑面积3900平方米 | 2200 | 完成主体工程 | 菜园镇政府 | 朱云飞 |
| 53 | 菜园镇石柱综合服务中心建设工程 | 续建 | 1200 | 600 | 600 | 　 | 　 | 新建集村委办公、菜场、商铺为一体综合服务中心用房，总建筑面积1500平方米 | 1000 | 完工 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 建设性质 | 项目总投资及资金来源 | 建 设 内 容 | 2021年计划 | 责任单位及责任人 |
| 总投资 | 县级财政 | 切块 资金 | 责任单位 | 自筹 | 　 | 投资 | 形象进度 | 责任单位 | 责任人 |
| 54 | 嵊山镇机关大楼改造工程 | 续建 | 180 | 90 | 90 | 　 | 　 | 维修改造机关大楼及后方宿舍楼破损漏水屋顶和阳光房，更换扩容强弱电设备以及调整大楼内局部布局功能等 | 160 | 完工 | 嵊山镇政府 | 徐君达 |
| 55 | 洋山镇新建宿舍楼工程 | 续建 | 1417 | 1417 | 　 | 　 | 　 | 新建四层宿舍楼一栋，总建筑面积2400平方米 | 1000 | 完工 | 洋山镇政府 | 傅纪明 |
| 56 | 洋山镇幼儿园新建工程 | 续建 | 2000 | 1100 | 600 | 　 | 300 | 新建幼儿园一座，总建筑面积约4000平米，包含9个班级，1个早教中心 | 400 | 完工 |
| 57 | 五龙乡黄沙村村庄提升二期工程 | 续建 | 465 | 125 | 340 | 　 | 　 | 改造村口三角地块，建设两层共700平方米的公共服务用房 | 465 | 完工 | 五龙乡政府 | 倪杰 |
| 58 | 五龙乡4A景区节点提升工程 | 续建 | 250 | 　 | 250 | 　 | 　 | 改造左岸公路、李五线、沿海公路及村庄主干道沿线景观节点 | 250 | 完工 |
| 59 | 嵊泗县失能失智老人照护中心（县残疾人托养中心）建设项目 | 续建 | 295 | 295 | 　 | 　 | 　 | 改造五龙乡会城村托老所失能失智照护中心，总床位44张 | 295 | 完工 | 县民政局 | 乌海鸣 |
| 60 | 五龙派出所新建工程 | 续建 | 1099 | 1099 | 　 | 　 | 　 | 新建四层1800平方米派出所用房（包括枪械库、档案室） | 499 | 完工 | 县公安局 | 郑若明 |
| 61 | 嵊泗县看守所围墙改建工程 | 续建 | 468 | 468 | 　 | 　 | 　 | 拆除重建围墙、岗亭、道路等 | 348 | 完工 | 魏巍 |
| 62 | 嵊泗县室内游泳馆建设工程 | 续建 | 935  | 935  | 　 | 　 | 　 | 建设室内游泳馆一座 | 465 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 63 | 菜园实验幼儿园改造工程 | 续建 | 300  | 300  | 　 | 　 | 　 | 设二层具备多功能厅、教室、厨房等功能用房 | 250 | 完工 | 菜园镇政府 | 朱云飞 |