附件5

2021年嵊泗县风景旅游发展专项资金项目计划安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | **建设性质** | **建设内容** | **2021年计划投资(万元)** | **2021年形象进度** | **责任单位** | **责任人** |
| **投资** | **旅发 资金** | **向上争取** | **自筹** |
|  | **新建项目13个** |  |  | **2500** | **2500** |  |  |  |  |  |
| **一** | **市场开发类** |  |  | **900** | **900** |  |  |  |  |  |
| 1 | 自媒体营销与数据中心运维 | 新建 | 嵊泗旅游微信公众号、抖音号、今日头条、小红书等运营推广，全媒体矩阵推进，线上线下主题活动推广，以及智慧文旅数据中心运维等 | 230 | 230 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 2 | 嵊泗旅游IP形象影视推广 | 新建 | 旅游形象片、短视频、专题片摄制传播，引入综艺、影视等高流量平台推广嵊泗旅游IP等，以及长三角高铁广告、社区广告等宣传投放 | 185 | 185 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 3 | 文旅节庆品牌培育及新产品开发 | 新建 | 东海五渔节、贻贝文化节等节庆品牌培育，“体育+旅游”活动举办、百县千碗工程及主题产品推广（骑游、徒步、跳岛游、研学游等）、新业态新线路开发等 | 260 | 260 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局相关乡镇 | 金飞珍乡镇长  |
| 4 | 长三角客源市场拓展 | 新建 | 长三角客源市场专题推介会、OTA平台整合营销，以及省市组织的旅游交易会等 | 150 | 150 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局县旅投公司 | 金飞珍夏依波 |
| 5 | 旅游咨询服务中心运营 | 新建 | 沈家湾客运站、东海五渔村、黄龙岛、花鸟岛等旅游咨询服务中心常规运营等 | 75 | 75 | 　 | 　 | 完工 | 县旅投公司 | 夏依波 |
| **序号** | **项 目 名 称** | **建设性质** | **建设内容** | **2021年计划投资(万元)** | **2021年形象进度** | **责任单位** | **责任人** |
| **投资** | **旅发 资金** | **向上争取** | **自筹** |  |  |
| **二** | **产业发展类** |  |  | **1350** | **1350** |  |  |  |  |  |
| 6 | 文旅产业融合发展与品质提升 | 新建 | 文旅产业融合发展及行业品质提升专项补助，如旅游风情小镇A级景区、景区镇（村）、渔家乐升级、品牌饭店、星级旅游厕所等 | 150 | 150 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 7 | 海岛公园新业态引入与培育 | 新建 | 加大新市场新业态培育力度，对引进的品牌项目及新业态（如品牌书店、文创基地、夜间经济、房车基地、长三角旅游专线、文旅体验产品等）进行扶持奖补 | 200 | 200 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 8 | 民宿产业高质量发展 | 新建 | 对新发展的民宿综合体和民宿升级产品进行品质认定和专项扶持，对民宿集聚村公共设施提升进行奖补等 | 140 | 140 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 9 | 招商引资与产业规划 | 新建 | 年度重点产业课题、乡镇重点区块规划设计等，招商引资前期工作，项目方案设计、测绘等前期费用 | 110 | 110 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 10 | 国家全域旅游示范县创建 | 新建 | 省级全域旅游示范县短板问题整改，国家全域旅游示范县创建宣传及台账制作，旅游产业高质量发展大会等 | 100 | 100 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 11 | 旅游重大项目贴息补助 | 新建 | 县旅投公司重大旅游项目建设的政策性贴息 | 650 | 650 | 　 | 　 | 完工 | 县旅投公司 | 夏依波 |
| **三** | **行业管理类** |  |  | **250** | **250** |  |  |  |  |  |
| 12 | 全域旅游市场执法监管 | 新建 | 旅游旺季东部乡镇综合执法，西部区域联合执法，旅游安全演练与考核，重点乡镇非开放区域管理，旅游气象数据服务等 | 200 | 200 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |
| 13 | 文旅从业人员素质提升 | 新建 | 旅游业“三名”工程技能比武，乡村旅游规范化管理建设（民宿、导游、安全员、救生员等行业培训提升）等 | 50 | 50 | 　 | 　 | 完工 | 县文化和广电旅游体育局 | 金飞珍 |